## 様式
公有化後における史跡等の管理・活用計画
補助事業者名 |  | 甲佐町 | 事業名 | 史跡・陣ノ内城跡遺跡 | [6 empty] | 事業形態 |  | 直接買上げ
（１）公有化の目的（公有化しようとする史跡等の現状・課題を踏まえて明記すること）
史跡・陣ノ内城跡は、令和３年１０月に史跡指定され、現在に至っている。 甲佐町は、史跡指定地全体を公有化して確実な保存を図るとともに、史跡公園として整備する長期的な構想を打ち出しているが、当面の目標として、令和７年度から２ヶ年で史跡指定地の公有化を完了させ、その後史跡公園の整備事業を実施し、令和１２年度中の暫定開放を目指している。現在、史跡指定地の約90％が民有地であり、町による一体的な土地の整備事業を妨げている。このため甲佐町は、公有化を進め、史跡地の活用を進めていくこととしており、令和７年度は別紙に掲げる109筆の土地を公有化予定である。これらの民有地の多くは、土地所有者の高齢化により適切な維持管理が困難となっており、史跡地の適切な保存と管理の実施及び史跡指定による財産権の制約を速やかに補償するため、可及的速やかに公有化を図る必要がある。 なお、上記109筆の公有化が完了しなければ、史跡公園の整備への着手が遅延することになる。 また、上記109筆の公有化範囲を含む史跡の活用計画については、「史跡陣ノ内城跡保存活用計画」のP118～142に記載されている。（☆）
（２）令和７年度公有化の計画
番号 | 公有化計画地 |  |  |  | 公有化の緊要性 | [6 empty] | 令和８年度以降当面の活用方針
1 | 甲佐町大字豊内926－3 |  |  |  | 史跡地の適切な保存と管理の実施及び史跡指定による財産権の制約を速やかに補償するため | [6 empty] | 公有化した土地の緑地帯としての整備を実施し、緑地帯として開放。また、史跡を紹介する簡易解説板を設置し、市民、観光客等を対象に、ボランティアガイドによ解説を実施。
2 | 甲佐町大字豊内927 |  |  |  | 史跡地の適切な保存と管理の実施及び史跡指定による財産権の制約を速やかに補償するため
3 | 甲佐町大字豊内1104 |  |  |  | 史跡地の適切な保存と管理の実施及び史跡指定による財産権の制約を速やかに補償するため
4 | 甲佐町大字豊内1109-1 |  |  |  | 史跡地の適切な保存と管理の実施及び史跡指定による財産権の制約を速やかに補償するため
5 | 甲佐町大字豊内1110 |  |  |  | 史跡地の適切な保存と管理の実施及び史跡指定による財産権の制約を速やかに補償するため
当該年度事業費 |  | 197,965千円 | 当該年度補助額 |  | 158,372千円
（３）公有化及び管理・活用の実施スケジュール（長期的な視点で明記すること）
種別 | 内容（具体的な実施方法を含めて明記する） |  |  | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | 備考
公有化 |  |  | R7～R8
管理 (R7買上地) | 草刈 | 地元行政区及び業者に委託し、年３回実施 | R7～
| 巡回監視 | 甲佐町社会教育課によるパトロールを年３回実施 | R７～
活用 (R7買上地) | 緑地帯整備 | 園路の暫定開放 | R７～
| 暫定整備 (解説板整備・ガイド) | 簡易解説板の設置 ボランティアガイドによる解説 | R７～
| 情報発信 | SNS等による発信 | R７～
活用 (全体計画) | 整備計画等策定 | 整備基本計画策定 設計 整備工事 | R８・９ R10 R11
| 史跡公園公開 |  | R12～
上記に係る特記事項
・R7買上地の緑地帯整備、暫定開放は、R１２予定の史跡公園としての公開を部分的に先行して実施するものであり、史跡全体の整備基本計画との整合性に留意して実施する。 ・ボランティアガイドによる解説は、R7買上地に設置する簡易解説板を活用して実施することとし、当該史跡の重要性、今後の整備・活用計画の理解を促進するものとする。
Note on B12: 代表的な筆を５つ挙げて下さい

## 別紙
（別紙）公有化計画地
順位 | （所在地）地番 | 面積 |  | 順位 | （所在地）地番 | 面積
1 | 豊内 字 塘ノ内 926－3 | 230 | ㎡ | 59 | 豊内 字 陳ノ内 1906 | 448 | ㎡
2 | 豊内 字 塘ノ内 927 | 1334 |  | 60 | 豊内 字 陳ノ内 1907 | 741
3 | 豊内 字 塘ノ内 1104 | 644 |  | 61 | 豊内 字 陳ノ内 1908 | 750
4 | 豊内 字 塘ノ内 1109-1 | 713 |  | 62 | 豊内 字 陳ノ内 1909 | 1226
5 | 豊内 字 塘ノ内 1110 | 472 |  | 63 | 豊内 字 陳ノ内 1910 | 503
6 | 豊内 字 塘ノ内 1112 | 717 |  | 64 | 豊内 字 陳ノ内 1911 | 160
7 | 豊内 字 塘ノ内 1113-1 | 951 |  | 65 | 豊内 字 陳ノ内 1912 | 97
8 | 豊内 字 塘ノ内 1113-2 | 2995 |  | 66 | 豊内 字 陳ノ内 1913 | 478
9 | 豊内 字 塘ノ内 1113-3 | 550 |  | 67 | 豊内 字 陳ノ内 1914 | 508
10 | 豊内 字 塘ノ内 1113-8 | 271 |  | 68 | 豊内 字 陳ノ内 1916 | 362
11 | 豊内 字 塘ノ内 1113-9 | 731 |  | 69 | 豊内 字 陳ノ内 1917 | 696
12 | 豊内 字 塘ノ内 1113-11 | 762 |  | 70 | 豊内 字 陳ノ内 1919-1 | 608
13 | 豊内 字 塘ノ内 1113-13 | 252 |  | 71 | 豊内 字 陳ノ内 1919-2 | 603
14 | 豊内 字 塘ノ内 1113-14 | 253 |  | 72 | 豊内 字 陳ノ内 1920 | 415
15 | 豊内 字 塘ノ内 1113-16 | 712 |  | 73 | 豊内 字 陳ノ内 1921-1 | 1252
16 | 豊内 字 塘ノ内 1113-54 | 338 |  | 74 | 豊内 字 陳ノ内 1922-1 | 308
17 | 豊内 字 湯田 1168 | 339 |  | 75 | 豊内 字 陳ノ内 1923-1 | 362
18 | 豊内 字 湯田 1169 | 183 |  | 76 | 豊内 字 陳ノ内 1924-1 | 1236
19 | 豊内 字 湯田 1170-1 | 661 |  | 77 | 豊内 字 陳ノ内 1925-1 | 409
20 | 豊内 字 湯田 1171 | 229 |  | 78 | 豊内 字 陳ノ内 1926-1 | 155
21 | 豊内 字 湯田 1172 | 389 |  | 79 | 豊内 字 陳ノ内 1927-1 | 1149
22 | 豊内 字 湯田 1173 | 402 |  | 80 | 豊内 字 陳ノ内 1928-1 | 1159
23 | 豊内 字 湯田 1176 | 734 |  | 81 | 豊内 字 陳ノ内 1930 | 1204
24 | 豊内 字 湯田 1177 | 217 |  | 82 | 豊内 字 陳ノ内 1932-1 | 565
25 | 豊内 字 湯田 1178 | 454 |  | 83 | 豊内 字 陳ノ内 1933-1 | 258
26 | 豊内 字 湯田 1179 | 565 |  | 84 | 豊内 字 陳ノ内 1934-1 | 264
27 | 豊内 字 湯田 1180 | 480 |  | 85 | 豊内 字 陳ノ内 1935-1 | 623
28 | 豊内 字 湯田 1181 | 100 |  | 86 | 豊内 字 陳ノ内 1935-2 | 48
29 | 豊内 字 湯田 1182 | 334 |  | 87 | 豊内 字 陳ノ内 1936 | 142
30 | 豊内 字 湯田 1184 | 402 |  | 88 | 豊内 字 陳ノ内 1937 | 2700
31 | 豊内 字 湯田 1185 | 212 |  | 89 | 豊内 字 陳ノ内 1938 | 1700
32 | 豊内 字 湯田 1186 | 585 |  | 90 | 豊内 字 陳ノ内 1939 | 123
33 | 豊内 字 湯田 1187-1 | 351 |  | 91 | 豊内 字 陳ノ内 1940 | 230
34 | 豊内 字 湯田 1187-2 | 1531 |  | 92 | 豊内 字 陳ノ内 1941 | 1061
35 | 豊内 字 湯田 1187-4 | 144 |  | 93 | 豊内 字 陳ノ内 1942 | 1787
36 | 豊内 字 湯田 1190 | 1631 |  | 94 | 豊内 字 陳ノ内 1943-1 | 981
37 | 豊内 字 湯田 1196 | 1700 |  | 95 | 豊内 字 陳ノ内 1945 | 1215
38 | 豊内 字 湯田 1196-2 | 214 |  | 96 | 豊内 字 陳ノ内 1946-1 | 279
39 | 豊内 字 陳ノ内 1847-2 | 201 |  | 97 | 豊内 字 陳ノ内 1946-2 | 135
40 | 豊内 字 陳ノ内 1867 | 580 |  | 98 | 豊内 字 陳ノ内 1947-1 | 1425
41 | 豊内 字 陳ノ内 1868 | 660 |  | 99 | 豊内 字 陳ノ内 1948-1 | 565
42 | 豊内 字 陳ノ内 1870-1 | 1303 |  | 100 | 豊内 字 陳ノ内 1949-1 | 648
43 | 豊内 字 陳ノ内 1871 | 1444 |  | 101 | 豊内 字 陳ノ内 1950-1 | 218
44 | 豊内 字 陳ノ内 1888-1 | 49 |  | 102 | 豊内 字 陳ノ内 1951-1 | 586
45 | 豊内 字 陳ノ内 1889-1 | 722 |  | 103 | 豊内 字 陳ノ内 1952-1 | 531
46 | 豊内 字 陳ノ内 1890-1 | 697 |  | 104 | 豊内 字 陳ノ内 1952-2 | 207
47 | 豊内 字 陳ノ内 1891 | 217 |  | 105 | 豊内 字 陳ノ内 1952-3 | 82
48 | 豊内 字 陳ノ内 1892 | 508 |  | 106 | 豊内 字 陳ノ内 1953 | 750
49 | 豊内 字 陳ノ内 1893 | 978 |  | 107 | 豊内 字 陳ノ内 1954 | 281
50 | 豊内 字 陳ノ内 1895 | 698 |  | 108 | 豊内 字 陳ノ内 1957 | 207
51 | 豊内 字 陳ノ内 1897 | 983 |  | 109 | 豊内 字 陳ノ内 1958 | 286
52 | 豊内 字 陳ノ内 1899 | 317 |  | 計 |  | 36028 | ㎡
53 | 豊内 字 陳ノ内 1900 | 323
54 | 豊内 字 陳ノ内 1901 | 1073
55 | 豊内 字 陳ノ内 1902-1 | 72
56 | 豊内 字 陳ノ内 1903-1 | 529
57 | 豊内 字 陳ノ内 1904 | 500
58 | 豊内 字 陳ノ内 1905 | 392

## 記入例
公有化後における史跡等の管理・活用計画
補助事業者名 |  | ●●市 | 事業名 | 史跡・●●遺跡 | [6 empty] | 事業形態 |  | 直接買上げ
（１）公有化の目的（公有化しようとする史跡等の現状・課題を踏まえて明記すること）
史跡・●●遺跡は、平成●年●月に史跡指定、令和●年●月に一部が追加指定され、現在に至っている。 ●●市は、史跡指定地全体を公有化して確実な保存を図るとともに、史跡公園として整備する長期的な構想を打ち出しているが、当面の目標として、令和７年度から１０年度までの４ヶ年で史跡の中心部の公有化を完了させ、並行して史跡公園の整備事業を実施し、令和１５年度中の暫定開放を目指している。現在、史跡中心部付近には、民有地と市有地が混在しており、市による一体的な土地の整備事業を妨げている。このため●●市は、特に緊急性の高い案件から順次公有化を進め、並行して暫定的な土地の整備を行って、史跡地の活用を進めていくこととしており、令和７年度は（２）に掲げる２筆の土地を公有化予定である。このうち１筆は、土地所有者の高齢化により適切な維持管理が困難となっている。もう１筆は、令和●年●月に史跡に追加指定された土地であるが、土地所有者が史跡指定後の速やかな公有化を条件に、指定に同意した経緯がある。前者については史跡地の適切な保存と管理を実施するため、後者については史跡指定による財産権の制約を速やかに補償するため、可及的速やかに公有化を図る必要がある。 なお、上記２筆の公有化が完了しなければ、史跡公園の一部区画の暫定的な整備への着手が遅延することになる。 また、上記２筆の公有化範囲を含む史跡の活用計画については、「●●遺跡保存活用計画」のP.●～●に記載されている。（☆）
（２）令和７年度公有化の計画
番号 | 公有化計画地 |  |  |  | 公有化の緊要性 | [6 empty] | 令和８年度以降当面の活用方針
1 | ●●市●●町●丁目●番地 |  |  |  | 所有者の高齢化により土地の維持管理が困難になっているため。 | [6 empty] | 公有化した土地の緑地帯としての整備を実施し、R10までに緑地帯として開放。また、史跡を紹介する簡易解説板を設置し、市民、観光客等を対象に、ボランティアガイドによるツアーを実施。
2 | ●●市●●町●丁目●番地 |  |  |  | 所有者が、史跡指定後の速やかな公有化を条件に指定に同意した経緯があるため。
3
4
5
当該年度事業費 |  | 10,000千円 | 当該年度補助額 |  | 8,000千円
（３）公有化及び管理・活用の実施スケジュール（長期的な視点で明記すること）
種別 | 内容（具体的な実施方法を含めて明記する） |  |  | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | 備考
公有化 |  |  | R7～10
管理 (R7買上地) | 草刈 | シルバー人材センターに委託し、年４回実施 | R8～
| 巡回監視 | 文化財保護地区指導員によるパトロールを年３回実施 | R8～
活用 (R7買上地) | 緑地帯整備 | 園路、ベンチ、花壇等の整備 暫定開放 | R8～9 R10～14
| 暫定整備 (解説板整備・ガイド) | 簡易解説板の設置 ボランティアガイドによる解説 | R8 R9～14
| 情報発信 | SNS等による発信 | R8～
| 発信用コンテンツ作成 | 史跡解説、案内、整備構想等を紹介するショートムービー作成 | R8～
活用 (全体計画) | 整備計画等策定 | 整備基本計画策定 設計 整備工事 | R10 R11 R12～R14
| 史跡公園公開 |  | R15～
上記に係る特記事項
・R7買上地の緑地帯整備、暫定開放は、R15予定の史跡公園としての公開を部分的に先行して実施するものであり、史跡全体の整備基本計画との整合性に留意して実施する。 ・ボランティアガイドによる解説は、R7買上地に設置する簡易解説板を活用して実施することとし、当該史跡の重要性、今後の整備・活用計画の理解を促進するものとする。
Note on B12: 代表的な筆を５つ挙げて下さい